# Описание объекта закупки

# (Техническое задание)

Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы

1. Информация об объекте закупки:

1.1. Объект закупки:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование по ОКПД2 | Наименование работы | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.13.20.100 | Работы строительные по строительству мостов и тоннелей, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы | усл. ед. | 1 | 22 013 182,55 | 22 013 182,55 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 22 013 182,55 |

1.2. Этапы выполнения работ:

| № этапа | Наименование раздела ЛСР (этапа) | Цена этапа, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Восстановление земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту | 326 586,83 |
| 2 | Раздел 2. Ремонт моста на участке подъезда к жилой застройке | 1 065 937,88 |
| 3 | Раздел 3. Устройство промежуточных опор | 7 000 096,36 |
| 4 | Раздел 4. Устройство береговых опор | 523 958,99 |
| 5 | Раздел 5. Устройство пролетных строений из круглого лесоматериала с усилением профильным металлом | 2 618 894,71 |
| 6 | Раздел 6. Устройство проезжей части моста | 4 625 661,53 |
| 7 | Раздел 7. Устройство тротуара | 346 111,67 |
| 8 | Раздел 8. Устройство заборной стенки при наращивании береговых опор | 835 226,78 |
| 9 | Раздел 9. Устройство сопряжения моста с насыпью | 204 712,39 |
| 10 | Раздел 10. Установка ограждения из круглого лесоматериала | 68 471,47 |
| 11 | Раздел 11. Доставка груза морским транспортом | 4 397 523,94 |
| ИТОГО |  | 22 013 182,55 |

2. Описание объекта закупки

2.1. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ – с даты заключения контракта по «30» сентября 2026 года включительно.

2.2. Место выполнения работ: Камчатский край, Пенжинский район, мост через р. Манила на территории Сельского поселения «Манилы»

2.3. Исходные данные

2.3.1 Существующий мост деревянный, трёхпролётный с длинной пролётов по схеме 11.0+10.0+11.0 м, полной длиной 34.0 м (по задней границе береговых устоев). с габаритом Г – 4.5 м и одним тротуаром (конструктивы ограждения и тротуара – отсутствуют).

Отчёт об осмотре моста  ч/ р. Манилка в с. «Манилы» от 13.03.2025 г.

2.3.2  Год ввода моста в эксплуатацию – 1988;

2.3.3 Построен под нагрузку Н-10 с привязкой к типовому проекту 3.503-13 «Конструкции деревянных мостов на автомобильных дорогах лесозаготовительных предприятий». Альбом II «Конструкции многопролётных мостов».

Опоры: береговые – массивные из бетона в плане трапецеидальные; - промежуточные – ряжевые из бруса с выступающей ледорезной частью (не заполненные), обшиты кровельным металлом и усилены угловым профильным металлом №90 и тяжами из гладкой арматуры Ǿ 22мм. Состояние опор: Наблюдается деформация промежуточных опор в результате подмыва с верховой стороны на величину до 0,3 м, в результате чего деформирован весь мост. Повсеместные процессы гниения и разрушения стен ряжей из бруса сечением 15х15 см, разрушение кровельного металла в результате поражения ржавчиной – требуется полная замена опор. Береговые бетонные опоры в удовлетворительном состоянии требуют косметического ремонта. Угловая сталь обвязки промежуточных опор возможна для использования при ремонте после очистки от ржавчины.

Пролётные строения:  Прогоны из круглого лесоматериала Ǿ 22-27 см длиной 8.0 -9.0 м по пять штук в пролёте, в зоне промежуточных опор объединены вставками из бруса сечением 15х15 см посредством металлических скоб. Крайние и средний прогоны усилены профильным двутавром №24 по всей длине моста без разрывов с объединением стяжными болтами через стенку двутавра с телом прогонов.

Состояние пролётных строений: Деформация в результате подмыва промежуточных опор. Повсеместные процессы гниения и разрушения деревянных прогонов – требуется полная замена. Элемент усиления, двутавр №24 пригоден для использования после зачистки от элементов ржавчины.

Проезжая часть: Двойной дощатый поперечный настил из доски толщ.-50 мм с остатками продольного настила в виде колесопровода.

Состояние: Ветхое, повсеместное разрушение, процессы гниения – требуется полная замена конструктивных элементов.

Ограджения и тротуары: Отсутствуют.

Сопряжение моста с насыпью: Выполнено в виде подкладок из пиломатериала поперёк проезжей части в местах съездов с моста. Требуется замена.

2.4. Ремонт деревянного моста выполнить в соответствии с требованиями к пропуску автотранспорта согласно действующим нормативным требованиям по нагрузкам к принятой категории дороги на данный момент:

2.4.1 Категория автомобильной дороги – VБ - подъезд к жилой застройке (дорога с низкой интенсивностью движения - СП 243.1326000.2015)

- на год ремонта 2025 – временные нагрузки А8 (с привязкой к категории дороги и вытекающим из этого характеристикам и объектам - аналогам).

-  длина моста - 34.0 п.м. по схеме 5х6.0 м с габаритом проезжей части 4.5 м и одним тротуаром шириной - 0.75м;

2.4.2. Виды работ: ремонт ветхого разрушенного деревянного автодорожного моста с подходами (протяжённость подходов по 15.0м) с привязкой к «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной приказом от 16 ноября 2012 г.  №402 Министерства транспорта Российской Федерации (в ред. от 25.11.2014. (действующая редакция от 20.03.2023 г.) и объектам – аналогам.  Отметку низа прогонов пролётных строений в связи с подтоплением последних (по свидетельству очевидцев) принять на 0.5 м выше существующей у береговых опор (не деформированы).

2.5. Состав и объёмы работ:

2.5.1 Восстановление  земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту   (длина участков – 0,03 км):

2.5.1.1 Досыпка земляного полотна подходов с устройством дорожной одежды низшего типа:

- Досыпка земляного полотна с послойным уплотнением – 45.0 м3.

- Устройство дорожной одежды  толщ. 015 см с уплотнением – 30.0 м3

2)  Планировка откосов и полотна насыпи – 240.0 м2

2.5.2 Ремонт моста на участке подъезда к жилой застройке:

2.5.2.1 Устройство деревянного моста длиной 34.0 м взамен разрушенного:

- Демонтаж ветхих деревянных настилов с транспортировкой на расстояние до 1.0 км – 19.4 м3.

- Демонтаж прогонов из круглого лесоматериала – 9.3 м3.

3)  Демонтаж элементов усиления прогонов из двутавра №24 (27.3 кг/п.м) – 2,87 тн. . (повторное использование после очистки).

4)  Демонтаж ветхих ряжевых опор из бруса (сеч. 15х15 см) – 15.0 м3

5)  Демонтаж обвязки опор профильным металлом (уголок №90 1 п.м – 9.64) – 60.0 п.м./ 0.6 тн. (повторное использование после очистки).

2.5.3  Устройство промежуточных опор:

1. Бурение скважин Ǿ  – 350мм шнеком в мёрзлом грунте на глубину 4.0 м (35 скважин) – 13.33 м3

2. Устройство однорядных опор  (свайных- 7свай) - 3 опоры – 12.3 м3

3. Устройство двухрядных пространственных опор (свайные – 14 свай) -1 опора – 7.49м3

4. Антисептирование элементов опор.

2.5.4. Устройство береговых опор:

1. Наращивание опор круглым лесоматериалом - 2,5 м3

2. Антисептирование элементов.

3. Устройство защитного покрытия тела опор безусадочным материалом при толщине до 5.0 см.  – 43.2/2.0 м2/м3

2.5.5. Устройство пролётных строений из круглого лесоматериала (прогоны длиной – 6.0м, одноярусные с межосевым расстоянием – 0,7м, в пролёте прогонов -7 шт, Ǿ прогонов -0.27 м, пролётов - 5 -  13.0м3. Антисептирование элементов.

2.5.6. Усиление прогонов профильным металлом (двутавр №24) – 2,87 тн.

Очистка от ржавчины ручными шлифмашинками – 100.0 м2

Антикоррозионное покрытие металлоконструкций: - огрунтовка на 1 раз ГФ -021; нанесение лакокрасочного, атмосферостойкого покрытия  эмалью ПФ-115  -  2.87/100.0 тн/м2

2.5.7. Устройство проезжей части моста:

1. поперечного настила из бруса 20х20 см (длина – 5.75 -7.45 м  с межосевым шагом – 0,5м)  -17,17 м3

2. продольного настила из обрезных досок (толщ. - 100 мм) – 15.3  м3.

3. колесопроводов из обрезных досок толщиной - 50 мм (два колесопровода шириной по 1.0м) – 3.4 м3

4. колесоотбойного бруса длиной 38.0 п.м  из бруса (сечением 0,2х0,25 м) в два яруса — 8.55 м3.

5. Антисептирование всех элементов.

2.5.8. Устройство тротуара шириной 0,75м из пиломатериала(сортамент согласно спецификации)  - 8.55 м3

Антисептирование элементов тротуаров.

2.5.9.Устройство заборной стенки (при наращивании береговых опор) из бревен диаметром 160 мм, длиной 4.0м – 2.3 м3 м3.

Антисептирование элементов.

2.5.10. Устройство сопряжения моста с насыпью:

1. Устройство лежней под переходные плиты из бревен диаметром 200 мм длиной 5.5 м  – 1.04 м3.

2. Устройство переходных плит шириной 5.0 м из бревен диаметром 200 мм длиной 1.5 м – 2.52 м3.

3. Установка стоек ограждения из круглого лесоматериала (надолб длиной 2.0м) на подходах к мосту 8 шт Ǿ  – 200 мм – 0.5 м3.

4 .Антисептирование элементов.

2.6. Ведомость объёмов работ № 05-01-01

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Восстановление земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 45 |  | (45 / 100)*100 |
| 2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 200 |  | ((30/0,15) / 1000)*1000 |
| 3 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 240 |  | (240 / 1000)*1000 |
| Раздел 2. Ремонт моста на участке подъезда к жилой застройке |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | м2 | 193,8 |  | ((34*5,7) / 100)*100 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-опоровозами до 22 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 13,58 |  | 19,4*0,7 |
| 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 2,87 |  |  |
| 7 | Устройство деревянных опор: ряжевых из брусьев | м3 | 15 |  |  |
| 8 | Резка стального профилированного настила | м реза | 2,7 |  | 15*0,18 |
| Раздел 3. Устройство промежуточных опор |  |  |  |  |  |
| 9 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4 | м | 140 |  | ((35*4) / 100)*100 |
| 10 | Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: одиночных свай из бревен длиной до 8 м | м3 | 13,33 |  |  |
| 11 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 13,9965 |  |  |
| 12 | Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен | м3 | 12,3 |  |  |
| 13 | Масло креозотовое | т | -0,0738 |  |  |
| 14 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 12,3 |  |  |
| 15 | Устройство деревянных опор длиной: до 40 м двухрядных из бревен | м3 | 7,49 |  |  |
| 16 | Масло креозотовое | т | -0,02996 |  |  |
| 17 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 7,49 |  |  |
| Раздел 4. Устройство береговых опор |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен | м3 | 2,5 |  |  |
| 19 | Масло креозотовое | т | -0,015 |  |  |
| 20 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 2,5 |  |  |
| 21 | Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных | м3 | 2 |  |  |
| Раздел 5. Устройство пролетных строений из круглого лесоматериала с усилением профильным металлом |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из бревен | м3 | 13 |  |  |
| 23 | Масло креозотовое | т | -0,052 |  |  |
| 24 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 13 |  |  |
| 25 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 2,87 |  |  |
| 26 | Очистка поверхности щетками | м2 | 100 |  |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 100 |  | (100 / 100)*100 |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 100 |  | (100 / 100)*100 |
| Раздел 6. Устройство проезжей части моста |  |  |  |  |  |
| 29 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов | м2 | 153 |  | ((34*4,5) / 1000)*1000 |
| 30 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | -1,7595 |  |  |
| 31 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3 | -1,6218 |  |  |
| 32 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | -5,202 |  |  |
| 33 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 17,17 |  |  |
| 34 | Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III | м3 | 15,3 |  |  |
| 35 | Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т | м3 | 11,95 |  | ((3,4+8,55) / 100)*100 |
| 36 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком | м2 | 82 |  | (((3,4/0,5+8,55/0,25)*2) / 100)*100 |
| Раздел 7. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |
| 37 | Устройство деревянных тротуаров | м2 | 25,5 |  | ((34*0,75) / 100)*100 |
| 38 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | -0,459 |  |  |
| 39 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | -1,2495 |  |  |
| 40 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 8,55 |  |  |
| Раздел 8. Устройство заборной стенки при наращивании береговых опор |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих - прим. | м2 | 136 |  | ((4*34) / 100)*100 |
| Раздел 9. Устройство сопряжения моста с насыпью |  |  |  |  |  |
| 42 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов | м2 | 62,7 |  | ((5,7*5,5*2) / 1000)*1000 |
| 43 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,05 |  | (1,04+2,52)-3,51 |
| Раздел 10. Установка ограждения из круглого лесоматериала |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих - прим. | м2 | 10,048 |  | ((0,2*3,14*2*8) / 100)*100 |
| 45 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | -0,1376576 |  |  |
| 46 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | -0,080384 |  |  |
| 47 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,5 |  |  |
| Раздел 11. КП доставка груза морским транспортом |  |  |  |  |  |
| 48 | Перевозка груза с учетом погрузо-разгрузочных работ. | услуга | 1 |  |  |

2.7. Ведомость ресурсов (материалов)

| № п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0109787 |
| 2 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5,5965 |
| 3 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1,6933 |
| 4 | 01.3.04.08-0014 | Масло креозотовое | т | 0,221414 |
| 5 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 8,1582 |
| 6 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 49,192805 |
| 7 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,897 |
| 8 | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,051146 |
| 9 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 493,158504 |
| 10 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,1117333 |
| 11 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,82 |
| 12 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,000287 |
| 13 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,073024 |
| 14 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,465229 |
| 15 | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,001435 |
| 16 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,500643 |
| 17 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,053669 |
| 18 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000861 |
| 19 | 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,52639 |
| 20 | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0055678 |
| 21 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0296 |
| 22 | 08-22-1-02-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-опоровозами до 22 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 13,58 |
| 23 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 17,0289076 |
| 24 | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 0,459 |
| 25 | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,0029561 |
| 26 | 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3 | 0,66462 |
| 27 | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | 2,1318 |
| 28 | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 1,168384 |
| 29 | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 1,2495 |
| 30 | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0388488 |
| 31 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0098897 |
| 32 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,3999 |
| 33 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,009 |
| 34 | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0155541 |
| 35 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |
| 36 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,001722 |
| 37 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 |
| 38 | ФСБЦ-01.3.04.08-0014 | Масло креозотовое | т | -0,17076 |
| 39 | ФСБЦ-01.4.01.02-0023 | Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм | шт | 1,008 |
| 40 | ФСБЦ-01.4.01.03-0061 | Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ | шт | 1,008 |
| 41 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 93 |
| 42 | ФСБЦ-04.3.02.04-0301 | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 13 |
| 43 | ФСБЦ-08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 59,75 |
| 44 | ФСБЦ-11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | -1,3471576 |
| 45 | ФСБЦ-11.1.02.04-0057 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 66,4565 |
| 46 | ФСБЦ-11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 8,091 |
| 47 | ФСБЦ-11.1.03.06-0039 | Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III | м3 | 15,3 |
| 48 | ФСБЦ-11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | -0,080384 |
| 49 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | -1,2495 |
| 50 | ФСБЦ-14.2.06.01-0109 | Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения | т | 0,011316 |

# 3. Условия выполнения работ:

3.1. Общие требования и условия к выполнению работ, к результату работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями Контракта, Локальным сметным расчетом, настоящим Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный Контрактом срок.

Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ.

Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

На все производимые работы Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию, вести общий журнал работ, предоставить приказы на ответственных лиц за производство работ, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. На применяемые материалы предоставить сертификаты, паспорта, паспорта качества.

Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в светлое время суток, в рабочие, выходные и праздничные дни. Границы опасных зон должны быть обозначены.

Подрядчик должен нести расходы по содержанию объекта с момента начала производства работ до их сдачи Заказчику.

Подрядчик должен обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан применять материалы, получившие сертификаты соответствия, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий на территории Российской Федерации. Копии сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику до начала выполнения работ с применением данных материалов. Подлинники указанных документов необходимо предоставить в составе исполнительной документации при приемке работ, выполненных с применением таких материалов.

Стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов включена в стоимость контракта.

Подрядчик должен производить очистку прилегающей территории от строительного мусора и других отходов строительства по мере накопления с тем, чтобы не позднее суток по окончании строительных и ремонтных работ на объекте, территория объекта была полностью очищена. Вывоз мусора необходимо осуществлять на территорию свалки. Сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям не допускается.

До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Контракте срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Не выполнение или не своевременное выполнение требований настоящего Технического задания влечет ответственность Подрядчика в соответствии с условиями Контракта.

При производстве работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику скрытые работы к освидетельствованию и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы с предварительным уведомлением Заказчика (не менее одного рабочего дня). Выполнение последующих работ без оформления и подписания соответствующих типовых актов на предыдущие скрытые работы не допускается.

3.2. Требования к качеству работ.

Работы производить в соответствии со сметной документацией, настоящим техническим заданием, СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги" актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.02-85 "Автомобильные дороги",  ВСН 7-89 «Указания по строительству и ремонту гравийного покрытия».

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы, составляет 8 (восемь) лет	 со дня подписания сторонами документа о приемке.

Гарантия распространяется на недостатки и/или дефекты, выявленные и/или возникшие в гарантийный период, за исключением несоответствий и/или дефектов, возникших вследствие ненадлежащего эксплуатации объекта, а также  в результате действия третьих лиц. При наступлении гарантийного случая гарантия продлевается на срок, прошедший с момента выявления страхового случая до момента его устранения.

Основанием для выполнения гарантийных обязательств является наличие дефекта используемых материалов и оборудования при производстве работ, нарушении технологии при производстве работ; причинной связи между гарантийным случаем и вредом, возникшим при эксплуатации результата работ.

При наступлении гарантийного случая по согласованию сторон может быть проведена экспертиза, выбор эксперта осуществляется Заказчиком. Эксперт проводит экспертизу на основании результатов работы комиссии (акт, пояснения, фотографии объекта, на котором произошел гарантийный случай и др.), которая формируется из представителей Заказчика и Подрядчика (при его наличии), которые должны прибыть на объект в сроки, указанные в уведомлении о произошедшем случае.

Заказчик вправе приступить к устранению инцидента или аварии, не дожидаясь сбора комиссии, предварительно сфотографировав место инцидента или аварии и прилегающую территорию, с последующим предоставлением материалов в комиссию.

Отсутствие представителя Подрядчика в составе комиссии, при его надлежащем уведомлении, не является основанием для непризнания материалов комиссии. В комиссию могут входить и иные представители.

Обязанность по уведомлению представителя Подрядчика (при его наличии) лежит на Заказчике.

При наступлении события, имеющего признаки гарантийного случая, Заказчик должен:

- уведомить в соответствии с порядком, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, ответственного представителя Подрядчика о наступлении события, имеющего признаки гарантийного случая,

- предпринять все возможные меры для уменьшения размера ущерба, указать в уведомлении, направленном в адрес Подрядчика причин, обстоятельств и возможных последствий события в случае, если такая возможность и такие сведения имеются у Заказчика. Уведомление должно содержать информацию о характере и причинах действий, моменте их совершения; размер возможного ущерба, имена, адреса всех лиц, вовлеченных в событие и другие сведения, позволяющие разобраться в обстоятельствах, связанных с наступившим событием, определить размеры ущерба и суммы возмещения, принять решение по поводу привлечения экспертов.

- уведомить Подрядчика обо всех претензиях, поступивших Заказчику (эксплуатационной компании) в связи с наступлением события.

Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех изменениях контактной информации ответственного лица по гарантийным обязательствам (адрес, телефон, контактное лицо по гарантийным обязательствам и т.д.).

4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

По окончании выполнения ремонтных работ оформляются и передаются Заказчику:

- общий журнал работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).