Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт № ___________

Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы

Идентификационный код закупки 253820400048382040100100100014213243

с. Манилы			 					                  «____» ____________ 202_ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ (Администрация сельского поселения «Село Манилы»), именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________________ (____________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», информация о котором указана в пункте 2.2. раздела 2 электронного контракта, сформированного с использованием Единой информационной системы (далее – ЕИС), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, в соответствии с документом, подтверждающим основание заключения Контракта, реквизиты которого указаны в пункте 1.2. раздела 1 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (далее - электронный контракт), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в разделе 3 электронного контракта (далее – «работы», «объект»), на условиях, указанных в разделе 4 электронного контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту) и передать результат работ Заказчику в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Объем и состав работ, требования к выполнению работ, материалам, используемым в работе, иные условия выполнения работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).

Предусмотрено поэтапное выполнение работ. Этапы определены в соответствии с Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) и приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Состав Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту): Смета контракта, Локальный сметный расчет № 05-01-01 «Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы».

1.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком и оформлены дополнительным соглашением к Контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена Контракта составляет ____________ (____________) рублей __ копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

Условия и информация о финансировании Контракта:

- Порядок расчетов в части наличия/отсутствия аванса и размер аванса;

- График платежей,

указаны в пунктах 5.1., 5.4. раздела 5 электронного контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена только в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, стоимости расходных материалов, материалов и оборудования необходимых для выполнения работ по Контракту, других расходов, связанных с исполнением настоящего Контракта. Цена Контракта включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена единицы работ указана в пункте 3.1. раздела 3 электронного контракта, с учетом процента снижения в соответствии с документом, подтверждающим основание заключения Контракта, реквизиты которого указаны в пункте 1.2. раздела 1 электронного контракта, относительно цене единицы работ, определенной при обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

2.4. Оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 5.6 раздела 5 электронного контракта, в следующем порядке:

- аванс в размере 30% от цены контракта в размере _______ рублей __ копеек, включая НДС по ставке __ % (в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается), что составляет совокупный объем аванса в размере 30% в отношении каждого этапа исполнения контракта., Аванс оплачивается с даты заключения контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления счета Подрядчиком.

Погашение авансового платежа Подрядчиком производится по факту выполнения работ, предусмотренных этапами, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) в размере 30% от суммы выполненных работ, предъявляемых к оплате, в течение всего срока выполнения работ. Погашение аванса производится путем вычета из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, на основании принятых документа по приемке выполненных работ, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с требованиями части 7, части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ с приложением акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

- оплата Заказчиком фактически выполненных работ в рамках этапов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) на основании документа о приемке, сформированного с использованием ЕИС, предусмотренного частью 7, часть. 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особенностей, предъявляемых к документу о приемки, предусмотренных п. 5.2 настоящего Контракта, и с учетом условий погашения авансового платежа, предусмотренных настоящим пунктом Контракт.

- окончательная оплата работ (в том числе в случае досрочного выполнения работ) осуществляется по факту выполнения работ по Контракту в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, с учетом условий погашения авансового платежа, предусмотренных настоящим пунктом Контракт, за вычетом произведенной оплаты по этапам исполнения Контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием ЕИС,  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом особенностей, предъявляемых к документу о приемки, предусмотренных п. 5.2 настоящего Контракта.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от строительных норм и правил, а также иных условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), не оформленные в установленном Контрактом порядке, оплате не подлежат.

2.5. Не допускается выплата аванса при исполнении контракта в случае, если цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.

2.6. При изменении расчетного счета Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом уведомить Заказчика о новых реквизитах. В случае несвоевременного и ненадлежащего уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

2.7. В случае предъявления Заказчиком Подрядчику требования об уплате неустойки (пени, штрафа) Подрядчик обязан оплатить неустойку (штраф, пени) по требованию Заказчика и вручить Заказчику документы, подтверждающие оплату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого требования. Реквизиты для оплаты неустойки:

Получатель: УФК по Камчатскому краю (Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района), л/с 04383009440

Банк: ОКЦ № 4 ДГУ Банка России // УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК 013002402

Казначейский счет 03100643000000013800

ЕКС 40102810945370000031

ИНН/КПП 8204000532/8204010001

ОКТМО 30829403

КБК 903 116 07010 10 0000 140

В платежном поручении необходимо указать следующее назначение платежа: Оплата неустойки по Контракту №_________ от «__» _____ 202_ г.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Источник финансирования – средства краевого бюджета местного бюджета сельского поселения «Село Манилы», КБК 931 0409 023029Д210 243, КБК 931 0409 02302ТД210 243.

2.10. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ (их результата), указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.11. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.12. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

2.13. Казначейское и банковское сопровождение не предусмотрено.

2.14. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

3.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 3.1.1 (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:

- акт, утвержденный Заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;

- Локальный сметный расчет № 05-01-01 «Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы»;

- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);

- График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту);

Выполнять работы своими силами и средствами с соблюдением требований, установленных условиями Контракта.

3.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

3.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

Для этих целей подготовить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта, график выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту), содержащий сроки выполнения работ в соответствии с Локальным сметным расчетом, и передать Заказчику для согласования.

Выполнять работы в соответствии с согласованным заказчиком Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту).

5.1.4.1.

5.1.4.2. Сроки, установленные Графиком выполнения строительно-монтажных работ, являются основополагающими для исчисления периода просрочки и дальнейшей претензионной работы.

3.1.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия

3.1.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта

3.1.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том  числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или)здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

3.1.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.1.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты)работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и(или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки(дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

3.1.11.В процессе выполнения работ вести общий журнал работ (КС-6).

3.1.12. Назначить ответственных лиц, имеющих право участвовать при проведении проверок исполнения условий Контракта, сдачи результатов выполненных работ, подписи в актах освидетельствования скрытых работ, актах выполненных работ (далее – Акты) и иных документах, предусмотренных Контрактом, а также имеющих право направления и получения обращений и документов, и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта письменно сообщить Заказчику информацию о данных лицах и о предоставленных им полномочиях. В случае изменения указанных сведений, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня письменно сообщает об этом Заказчику.

3.1.13. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику в письменной форме номера контактных телефонов и адрес электронной почты и организовать постоянную действующую телефонную и электронную связь. В случае изменения указанных сведений, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня письменно сообщает об этом Заказчику.

3.1.14. При производстве работ предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие акты освидетельствования скрытых работ с предварительным уведомлением Заказчика (не менее одного рабочего дня). Стороны согласовывают дату сдачи/приемки скрытых работ. Выполнение последующих работ без оформления и подписания соответствующих актов на предыдущие скрытые работы во всех случаях не допускается.

3.1.15. В случае нарушения обязательства, указанного п. 3.1.15, Подрядчик по письменному указанию Заказчика обязан вскрыть часть непредъявленных скрытых работ с последующим их восстановлением за свой счет.

3.1.16. При выполнении работ применять не бывшие в употреблении (новые) материалы, оборудование и изделия, получившие соответствующие сертификаты и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ с учетом климатических условий региона. Использовать при выполнении работ оборудование и материалы, свободные от любых прав третьих лиц

Предоставлять Заказчику копии указанных сертификатов и документов до момента применения строительных материалов и изделий.

3.1.17. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до приемки конечных результатов работ в полном объеме Заказчиком.

3.1.18. Отвечать за ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам, имуществу Заказчика в процессе исполнения условий Контракта, возникшего из-за неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

3.1.19. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта.

3.1.20. В день окончания / завершения работ письменно проинформировать об этом Заказчика.

3.1.21. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

3.1.22. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также по согласованию с Заказчиком, с привлечением субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

3.1.23. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 30 (тридцати) % от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

3.1.24. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

3.1.25. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.24 настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

3.1.26. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

3.1.27. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

3.1.28. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.1.24 -3.1.26 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

3.1.29. Направить письменное уведомление Заказчику о назначении ответственных за взаимодействие по гарантийным обязательствам лиц, с указанием контактов.

3.1.30. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

3.2.2. В течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

-  в течение 10 (десяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

- направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

3.2.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку

3.2.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения, разработанный график выполнения строительно-монтажных работ и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

3.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.

3.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

3.2.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.2.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

3.2.9. Организовать контроль над качеством выполнения работ в течение всего срока выполнения работ по Контракту, назначить ответственных лиц, имеющих право проведения проверок исполнения условий Контракта, приемки выполненных работ, подписи в актах и иных документах, предусмотренных Контрактом, а также право направления и получения обращений и документов. Сообщить информацию о данных лицах Подрядчику.

3.2.10. Осматривать и принимать результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заявить об этом Подрядчику.

3.2.11. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления в одностороннем порядке акта проверки, фиксирующего конкретные нарушения, направить такой акт Подрядчику с обязательным подтверждением факта направления.

3.2.12. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.13. Надлежащим образом уведомить Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего Подрядчику независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций.

3.2.14. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случаях, предусмотренных Контрактом, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

3.2.15. Расторгнуть Контракт путем одностороннего отказа от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.

3.3.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

3.3.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также виных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)

3.3.4. Подрядчик вправе только после предварительного согласования с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Контракту субподрядчиков, при условии выполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контракта. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости, объема и качества работ, предусмотренных Контрактом.

3.3.5. По согласованию с Заказчиком, досрочно исполнить обязательства по Контракту.

3.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.7. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

3.4.2. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соответствием объемов выполненных работ, соблюдением сроков выполнения работ, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, в одностороннем порядке оформлять акт проверки.

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной исполнительной и технической документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Уведомлять Подрядчика о необходимости участия в проведении совместной проверки исполнения условий Контракта, в том числе для оформления и подписания 2 (двух) экземпляров акта проверки, по одному экземпляру для каждой Стороны.

В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик вправе в течение 2 (двух) рабочих дней оформлять и подписывать акт проверки с фиксированием конкретного(ых) нарушения(ий) в одностороннем порядке с последующим его направлением Подрядчику.

3.4.4. Самостоятельно устранять выявленные недостатки в соответствии со ст. 397 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.

3.4.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков, зафиксированных актом проверки с указанием сроков устранения; соразмерного уменьшения цены Контракта; возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Осуществлять контроль за Подрядчиком (субподрядчиком) требований безопасности и требований охраны окружающей среды в соответствии с условиями Контракта.

3.4.9. Для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.10. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. СРОКИ, МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

4.2. Срок выполнения работ:

4.2.1. Срок начала выполнения работ: с даты заключения Контракта;

4.2.2. Срок окончания выполнения работ: по «30» сентября 2026 года включительно.

Сроки выполнения этапов выполнения работ: с даты заключения Контракта по «30» сентября 2026 года включительно.

4.3. Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение 4 к Контракту).

4.4. Место выполнения работ Камчатский край, Пенжинский район, мост через р. Манила на территории Сельского поселения «Манилы»

4.5. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.6. Показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иным положениям законодательства Российской Федерации, государственным и общесоюзным стандартам, техническим условиям, Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) и подтверждаться сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе выполнения работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материалы и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.

4.8. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.

4.9. Подрядчик обязуется обеспечить доставку, приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами последнего документа о приемке.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

Приемке и оплате подлежат исключительно работы, в том числе отдельные этапы работ, выполненные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) с соблюдением технологии производства работ, правилами техники безопасности и охраны труда, и в соответствии с требованиями настоящего Контракта, в пределах цены Контракта. В случае выполнения Подрядчиком объема работ, не предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) и не согласованных с Заказчиком, указанные виды работ оплате не подлежат.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения работ по этапу, на основании Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), условий Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ, включенным в Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту), Сметную документацию (Приложение № 2 к Контракту), Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

Подрядчик в день завершения выполнения работ по каждому этапу, предусмотренному Контрактом, письменно уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи выполненных работ (их результата).

5.2. Подрядчик в день сдачи выполненных работ (их результата), в том числе их отдельных этапов, предусмотренному Контрактом, формирует с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Одновременно с документом о приемке предоставляются:

акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2,

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

счет на оплату;

документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийного обязательства по Контракту (по окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме);

иные документы, которые Подрядчик обязан предоставить Заказчику в соответствии с условиями Контракта.

Дополнительно Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, в том числе общий журнал работ (КС-6) (по окончании выполнения работ по Контракту в полном объеме), акты освидетельствования скрытых работ, составленные в ходе выполнения работ в двух экземплярах каждый документ, сертификаты на использованные в работе материалы.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Документ о приемке выполненных работ, подписанный Подрядчиком не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы, направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Для проверки результата выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов для проведения экспертизы экспертами и экспертными организациями результатов выполненных работ составляет 3 (три) рабочих дня.

5.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.4.1. По решению Заказчика для приёмки выполненных работ по Контракту может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приёмке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ, приёмочная комиссия должна учитывать отражённые в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлечённых для её проведения.

В случае создания приёмочной комиссии, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ:

1) члены приемочной комиссии осуществляет одно из следующих действий:

1.1.) подписывают усиленной электронной подписью документ о приемке выполненных работ;

1.2.) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

2) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.

5.5. В случае получения в соответствии с пунктом 5.4. Контракта мотивированного отказа Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ

5.6. Заказчик не подписывает документ о приемке до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

5.7. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

5.8. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки выполненных работ (их результата) в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ (их результата) или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.10. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ (их результата) отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении.

5.11. В случае прекращения или приостановления финансирования, или сокращения объема лимитов бюджетных обязательств, повлекших за собой необходимость приостановления выполнения работ, Заказчик в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечивает согласование с Подрядчиком новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам его исполнения и (или) объему работы. При этом Стороны в разумный срок составляют акт приемки незавершенного строительством объекта, отражающий стадию выполнения работ, состояние строительной площадки, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат. До момента приемки незавершенного строительством объекта Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по настоящему Контракту, а также работы, подлежащие приемке после их завершения в соответствии с Контрактом и после успешного прохождения испытаний при завершении работ.

5.12. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по этапам (разделам Сметной документации), в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле (2):

где:

- цена единицы i-го раздела работ в сметной документации контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му разделу работ в сметной документации контракта в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в сметную документацию контракта.

5.13. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по разделам в сметной документации контракта, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается в размере 8 (восьми) лет со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки(дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках(дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

6.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

6.11. Порядок взаимодействия Сторон в период течения гарантийного срока предусмотрен условями контракта, и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

6.12. По настоящему Контракту устанавливается обеспечение гарантийных обязательств. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. Размер обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что равно 1 100 659 (один миллион сто тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 13 копеек, порядок предоставления, требования к обеспечению гарантийных обязательств указан в пункте 4.5. раздела 4 электронного контракта и настоящем разделе.

6.13. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, которая должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Камчатскому краю (Администрация сельского поселения «Село Манилы» Пенжинского муниципального района Камчатского края), л/с 05383010150

Банк: ОКЦ № 4 ДГУ Банка России // УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК 013002402

Казначейский счет 03232643308294033800

ЕКС 40102810945370000031

ИНН/КПП 8204000483 / 820401001

ОКТМО 30829403

КБК 00000000000000000510

В платежном поручении необходимо указать следующее назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств Контракта, ИКЗ 253820400048382040100100100014213243».

В случае, если обеспечением гарантийных обязательств является независимая гарантия, независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимой гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", усиленной квалифицированной электронной подписью участника финансового рынка, являющегося гарантом, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на участника финансового рынка в качестве владельца такого сертификата, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в независимой гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) недопустимость включения в независимую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении гарантийных обязательств;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6.14. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, установленных Контрактом, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких обязательств, подлежат возврату Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по завершению гарантийных обязательств. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте или с которого поступили такие денежные средства, по письменному обращению Подрядчика после даты окончания гарантийных обязательств.

6.15. Требования к обеспечению гарантийных обязательств, предоставляемым в виде независимой гарантии:

- Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

- В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

7.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования об уплате неустойки, уплатить Заказчику штраф в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Под ненадлежащим исполнением контракта понимается, несоответствие качества услуг требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрчдсиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 3.1.23 Контракта предусмотрена обязанность Подрядчика привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители), устанавливается гражданско-правовая ответственность Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту или устранения нарушений.

7.14. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений

7.15. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, заключенного по результатам электронного аукциона, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. По настоящему Контракту устанавливается обеспечение его исполнения.

8.1.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, которая должна соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Камчатскому краю (Администрация сельского поселения «Село Манилы» Пенжинского муниципального района Камчатского края), л/с 05383010150

Банк: ОКЦ № 4 ДГУ Банка России // УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

БИК 013002402

Казначейский счет 03232643308294033800

ЕКС 40102810945370000031

ИНН/КПП 8204000483 / 820401001

ОКТМО 30829403

КБК 00000000000000000510

В платежном поручении необходимо указать следующее назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта Идентификационный код закупки 253820400048382040100100100014213243».

8.1.2. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

8.1.3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.1.4. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается не менее чем в размере аванса: в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 603 954 (шесть миллионов шестьсот три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 77 копеек.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ: обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки:  размере 45% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 905 932 (девять миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 15 копеек, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки - в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 603 954 (шесть миллионов шестьсот три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля 77 копеек.

8.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Способ нового (измененного) обеспечения обязательств Контракта Подрядчик определяет самостоятельно.

Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами предусмотренных Контрактом документов о приемке выполненных работ за последний отчетный период.

В случае изменения способа обеспечения исполнения Контракта, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 8.2 настоящего Контракта, возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, на расчетный счет Подрядчика осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после предоставления Подрядчиком нового, надлежащего  обеспечения исполнения Контракта и письменного уведомления Подрядчиком Заказчика об изменении способа обеспечения исполнения Контракта или об уменьшении размера обеспечения.

8.4. Заказчик вправе произвести возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, за вычетом неустойки (штрафов, пеней) во внесудебном порядке, в случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.5. Подрядчик, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, предусмотренных Контрактом, если такие неисполнение или ненадлежащее исполнение повлекли за собой расторжение Контракта со стороны Заказчика в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта (в том числе в случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта) денежные средства, перечисленные Подрядчиком в счет обеспечения исполнения Контракта будут соразмерно удержаны Заказчиком во внесудебном порядке, при обеспечении обязательств, предоставленном в форме независимой гарантии, будет направлено соответствующее требование в банк, выдавший такую гарантию.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

9.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

9.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования Стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

9.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 9.2. Контракт ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

9.7. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Камчатского края.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, действий внешних объективных факторов), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии, военные конфликты, террористические акты, препятствующие выполнению Сторонами по настоящему контракту своих обязательств) соответствующая Сторона обязана письменно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения возможности, предоставить необходимые документы или доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы другой Стороне Контракта.

10.3. Если факт наличия обстоятельств непреодолимой силы не доказан, соответствующая Сторона обязана продолжить выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются на срок свыше одного месяца, Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.6. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для выполнения работ товаров, отсутствие у Сторон необходимых денежных средств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны, а также их работники и аффилированные лица, не выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на их действия и/или решения и получения каких-либо неправомерных преимуществ или выгод (далее – Коррупционные правонарушения). К Коррупционным правонарушениям Стороны относят в частности, но не ограничиваясь, действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами как дача, получение, вымогательство или склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных норм о противодействии коррупции.

11.2. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от любого стимулирования сотрудников и контрагентов другой Стороны, а также любых государственных служащих и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего Контракта.

11.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может негативно повлиять на исполнение настоящего Контракта и причинить ущерб интересам любой из Сторон (далее – Конфликт интересов).

11.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе принципов, описанных в настоящем разделе Контракта, и требуют их соблюдения от своих работников, аффилированных лиц, поставщиков, клиентов и прочих контрагентов.

Каждая Сторона стремится своевременно информировать другую Сторону обо всех ставших известными Стороне фактах совершения Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему Контракту или его исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения таких Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов в будущем.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

12.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

12.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе, но не ограничиваясь:

12.5.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

12.5.2. при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10% цены контракта;

12.5.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

12.5.4. если контракт по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта;

12.5.5. если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении;

12.5.6. при исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

12.6. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

12.7. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

12.8. Все изменения и дополнения оформляются с использованием ЕИС путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в электронной форме. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иное не указано в дополнительном соглашении.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

- дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

13.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

13.5. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.

13.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством

13.7. Приложения к Контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Сметная документация;

Приложение № 3 – График выполнения строительно-монтажных работ;

Приложение № 4 – Форма Акта выявленных недостатков.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Администрация сельского поселения «Село Манилы» Информация о Заказчике указана в пункте 2.1. раздела 2 электронного контракта. Реквизиты счета Заказчика указаны в пункте 5.5. раздела 5 электронного контракта. _________________/_______________/ «____»________________2025 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________________________ Информация об Исполнителе указана в пункте 2.2. раздела 2 электронного контракта. Реквизиты счета Исполнителя указаны в пункте 5.6. раздела 5 электронного контракта. __________________/_______________/ «____»________________2025 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к контракту №_____ от «__» _______ 202_ г.

Техническое задание

Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы

1. Информация об объекте закупки:

1.1. Объект закупки:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование по ОКПД2 | Наименование работы | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.13.20.100 | Работы строительные по строительству мостов и тоннелей, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы | усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Этапы выполнения работ:

| № этапа | Наименование раздела ЛСР (этапа) | Цена этапа, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Восстановление земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту |  |
| 2 | Раздел 2. Ремонт моста на участке подъезда к жилой застройке |  |
| 3 | Раздел 3. Устройство промежуточных опор |  |
| 4 | Раздел 4. Устройство береговых опор |  |
| 5 | Раздел 5. Устройство пролетных строений из круглого лесоматериала с усилением профильным металлом |  |
| 6 | Раздел 6. Устройство проезжей части моста |  |
| 7 | Раздел 7. Устройство тротуара |  |
| 8 | Раздел 8. Устройство заборной стенки при наращивании береговых опор |  |
| 9 | Раздел 9. Устройство сопряжения моста с насыпью |  |
| 10 | Раздел 10. Установка ограждения из круглого лесоматериала |  |
| 11 | Раздел 11. Доставка груза морским транспортом |  |
| ИТОГО |  |  |

2. Описание объекта закупки

2.1. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ – с даты заключения контракта по «30» сентября 2026 года включительно.

2.2. Место выполнения работ: Камчатский край, Пенжинский район, мост через р. Манила на территории Сельского поселения «Манилы»

2.3. Исходные данные

2.3.1 Существующий мост деревянный, трёхпролётный с длинной пролётов по схеме 11.0+10.0+11.0 м, полной длиной 34.0 м (по задней границе береговых устоев). с габаритом Г – 4.5 м и одним тротуаром (конструктивы ограждения и тротуара – отсутствуют).

Отчёт об осмотре моста  ч/ р. Манилка в с. «Манилы» от 13.03.2025 г.

2.3.2  Год ввода моста в эксплуатацию – 1988;

2.3.3 Построен под нагрузку Н-10 с привязкой к типовому проекту 3.503-13 «Конструкции деревянных мостов на автомобильных дорогах лесозаготовительных предприятий». Альбом II «Конструкции многопролётных мостов».

Опоры: береговые – массивные из бетона в плане трапецеидальные; - промежуточные – ряжевые из бруса с выступающей ледорезной частью (не заполненные), обшиты кровельным металлом и усилены угловым профильным металлом №90 и тяжами из гладкой арматуры Ǿ 22мм. Состояние опор: Наблюдается деформация промежуточных опор в результате подмыва с верховой стороны на величину до 0,3 м, в результате чего деформирован весь мост. Повсеместные процессы гниения и разрушения стен ряжей из бруса сечением 15х15 см, разрушение кровельного металла в результате поражения ржавчиной – требуется полная замена опор. Береговые бетонные опоры в удовлетворительном состоянии требуют косметического ремонта. Угловая сталь обвязки промежуточных опор возможна для использования при ремонте после очистки от ржавчины.

Пролётные строения:  Прогоны из круглого лесоматериала Ǿ 22-27 см длиной 8.0 -9.0 м по пять штук в пролёте, в зоне промежуточных опор объединены вставками из бруса сечением 15х15 см посредством металлических скоб. Крайние и средний прогоны усилены профильным двутавром №24 по всей длине моста без разрывов с объединением стяжными болтами через стенку двутавра с телом прогонов.

Состояние пролётных строений: Деформация в результате подмыва промежуточных опор. Повсеместные процессы гниения и разрушения деревянных прогонов – требуется полная замена. Элемент усиления, двутавр №24 пригоден для использования после зачистки от элементов ржавчины.

Проезжая часть: Двойной дощатый поперечный настил из доски толщ.-50 мм с остатками продольного настила в виде колесопровода.

Состояние: Ветхое, повсеместное разрушение, процессы гниения – требуется полная замена конструктивных элементов.

Ограджения и тротуары: Отсутствуют.

Сопряжение моста с насыпью: Выполнено в виде подкладок из пиломатериала поперёк проезжей части в местах съездов с моста. Требуется замена.

2.4. Ремонт деревянного моста выполнить в соответствии с требованиями к пропуску автотранспорта согласно действующим нормативным требованиям по нагрузкам к принятой категории дороги на данный момент:

2.4.1 Категория автомобильной дороги – VБ - подъезд к жилой застройке (дорога с низкой интенсивностью движения - СП 243.1326000.2015)

- на год ремонта 2025 – временные нагрузки А8 (с привязкой к категории дороги и вытекающим из этого характеристикам и объектам - аналогам).

-  длина моста - 34.0 п.м. по схеме 5х6.0 м с габаритом проезжей части 4.5 м и одним тротуаром шириной - 0.75м;

2.4.2. Виды работ: ремонт ветхого разрушенного деревянного автодорожного моста с подходами (протяжённость подходов по 15.0м) с привязкой к «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной приказом от 16 ноября 2012 г.  №402 Министерства транспорта Российской Федерации (в ред. от 25.11.2014. (действующая редакция от 20.03.2023 г.) и объектам – аналогам.  Отметку низа прогонов пролётных строений в связи с подтоплением последних (по свидетельству очевидцев) принять на 0.5 м выше существующей у береговых опор (не деформированы).

2.5. Состав и объёмы работ:

2.5.1 Восстановление  земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту   (длина участков – 0,03 км):

2.5.1.1 Досыпка земляного полотна подходов с устройством дорожной одежды низшего типа:

- Досыпка земляного полотна с послойным уплотнением – 45.0 м3.

- Устройство дорожной одежды  толщ. 015 см с уплотнением – 30.0 м3

2)  Планировка откосов и полотна насыпи – 240.0 м2

2.5.2 Ремонт моста на участке подъезда к жилой застройке:

2.5.2.1 Устройство деревянного моста длиной 34.0 м взамен разрушенного:

- Демонтаж ветхих деревянных настилов с транспортировкой на расстояние до 1.0 км – 19.4 м3.

- Демонтаж прогонов из круглого лесоматериала – 9.3 м3.

3)  Демонтаж элементов усиления прогонов из двутавра №24 (27.3 кг/п.м) – 2,87 тн. . (повторное использование после очистки).

4)  Демонтаж ветхих ряжевых опор из бруса (сеч. 15х15 см) – 15.0 м3

5)  Демонтаж обвязки опор профильным металлом (уголок №90 1 п.м – 9.64) – 60.0 п.м./ 0.6 тн. (повторное использование после очистки).

2.5.3  Устройство промежуточных опор:

1. Бурение скважин Ǿ  – 350мм шнеком в мёрзлом грунте на глубину 4.0 м (35 скважин) – 13.33 м3

2. Устройство однорядных опор  (свайных- 7свай) - 3 опоры – 12.3 м3

3. Устройство двухрядных пространственных опор (свайные – 14 свай) -1 опора – 7.49м3

4. Антисептирование элементов опор.

2.5.4. Устройство береговых опор:

1. Наращивание опор круглым лесоматериалом - 2,5 м3

2. Антисептирование элементов.

3. Устройство защитного покрытия тела опор безусадочным материалом при толщине до 5.0 см.  – 43.2/2.0 м2/м3

2.5.5. Устройство пролётных строений из круглого лесоматериала (прогоны длиной – 6.0м, одноярусные с межосевым расстоянием – 0,7м, в пролёте прогонов -7 шт, Ǿ прогонов -0.27 м, пролётов - 5 -  13.0м3. Антисептирование элементов.

2.5.6. Усиление прогонов профильным металлом (двутавр №24) – 2,87 тн.

Очистка от ржавчины ручными шлифмашинками – 100.0 м2

Антикоррозионное покрытие металлоконструкций: - огрунтовка на 1 раз ГФ -021; нанесение лакокрасочного, атмосферостойкого покрытия  эмалью ПФ-115  -  2.87/100.0 тн/м2

2.5.7. Устройство проезжей части моста:

1. поперечного настила из бруса 20х20 см (длина – 5.75 -7.45 м  с межосевым шагом – 0,5м)  -17,17 м3

2. продольного настила из обрезных досок (толщ. - 100 мм) – 15.3  м3.

3. колесопроводов из обрезных досок толщиной - 50 мм (два колесопровода шириной по 1.0м) – 3.4 м3

4. колесоотбойного бруса длиной 38.0 п.м  из бруса (сечением 0,2х0,25 м) в два яруса — 8.55 м3.

5. Антисептирование всех элементов.

2.5.8. Устройство тротуара шириной 0,75м из пиломатериала(сортамент согласно спецификации)  - 8.55 м3

Антисептирование элементов тротуаров.

2.5.9.Устройство заборной стенки (при наращивании береговых опор) из бревен диаметром 160 мм, длиной 4.0м – 2.3 м3 м3.

Антисептирование элементов.

2.5.10. Устройство сопряжения моста с насыпью:

1. Устройство лежней под переходные плиты из бревен диаметром 200 мм длиной 5.5 м  – 1.04 м3.

2. Устройство переходных плит шириной 5.0 м из бревен диаметром 200 мм длиной 1.5 м – 2.52 м3.

3. Установка стоек ограждения из круглого лесоматериала (надолб длиной 2.0м) на подходах к мосту 8 шт Ǿ  – 200 мм – 0.5 м3.

4 .Антисептирование элементов.

2.6. Ведомость объёмов работ № 05-01-01

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Восстановление земляного полотна и дорожной одежды на подходах к мосту |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 45 |  | (45 / 100)*100 |
| 2 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 200 |  | ((30/0,15) / 1000)*1000 |
| 3 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 240 |  | (240 / 1000)*1000 |
| Раздел 2. Ремонт моста на участке подъезда к жилой застройке |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | м2 | 193,8 |  | ((34*5,7) / 100)*100 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-опоровозами до 22 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 13,58 |  | 19,4*0,7 |
| 6 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 2,87 |  |  |
| 7 | Устройство деревянных опор: ряжевых из брусьев | м3 | 15 |  |  |
| 8 | Резка стального профилированного настила | м реза | 2,7 |  | 15*0,18 |
| Раздел 3. Устройство промежуточных опор |  |  |  |  |  |
| 9 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 4 | м | 140 |  | ((35*4) / 100)*100 |
| 10 | Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: одиночных свай из бревен длиной до 8 м | м3 | 13,33 |  |  |
| 11 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 13,9965 |  |  |
| 12 | Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен | м3 | 12,3 |  |  |
| 13 | Масло креозотовое | т | -0,0738 |  |  |
| 14 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 12,3 |  |  |
| 15 | Устройство деревянных опор длиной: до 40 м двухрядных из бревен | м3 | 7,49 |  |  |
| 16 | Масло креозотовое | т | -0,02996 |  |  |
| 17 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 7,49 |  |  |
| Раздел 4. Устройство береговых опор |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен | м3 | 2,5 |  |  |
| 19 | Масло креозотовое | т | -0,015 |  |  |
| 20 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 2,5 |  |  |
| 21 | Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных | м3 | 2 |  |  |
| Раздел 5. Устройство пролетных строений из круглого лесоматериала с усилением профильным металлом |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из бревен | м3 | 13 |  |  |
| 23 | Масло креозотовое | т | -0,052 |  |  |
| 24 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 13 |  |  |
| 25 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 2,87 |  |  |
| 26 | Очистка поверхности щетками | м2 | 100 |  |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 100 |  | (100 / 100)*100 |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 100 |  | (100 / 100)*100 |
| Раздел 6. Устройство проезжей части моста |  |  |  |  |  |
| 29 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов | м2 | 153 |  | ((34*4,5) / 1000)*1000 |
| 30 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | -1,7595 |  |  |
| 31 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3 | -1,6218 |  |  |
| 32 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | -5,202 |  |  |
| 33 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 17,17 |  |  |
| 34 | Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III | м3 | 15,3 |  |  |
| 35 | Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т | м3 | 11,95 |  | ((3,4+8,55) / 100)*100 |
| 36 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком | м2 | 82 |  | (((3,4/0,5+8,55/0,25)*2) / 100)*100 |
| Раздел 7. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |
| 37 | Устройство деревянных тротуаров | м2 | 25,5 |  | ((34*0,75) / 100)*100 |
| 38 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | -0,459 |  |  |
| 39 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | -1,2495 |  |  |
| 40 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 8,55 |  |  |
| Раздел 8. Устройство заборной стенки при наращивании береговых опор |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих - прим. | м2 | 136 |  | ((4*34) / 100)*100 |
| Раздел 9. Устройство сопряжения моста с насыпью |  |  |  |  |  |
| 42 | Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов | м2 | 62,7 |  | ((5,7*5,5*2) / 1000)*1000 |
| 43 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,05 |  | (1,04+2,52)-3,51 |
| Раздел 10. Установка ограждения из круглого лесоматериала |  |  |  |  |  |
| 44 | Устройство заборов (с установкой столбов): глухих - прим. | м2 | 10,048 |  | ((0,2*3,14*2*8) / 100)*100 |
| 45 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | -0,1376576 |  |  |
| 46 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | -0,080384 |  |  |
| 47 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,5 |  |  |
| Раздел 11. КП доставка груза морским транспортом |  |  |  |  |  |
| 48 | Перевозка груза с учетом погрузо-разгрузочных работ. | услуга | 1 |  |  |

2.7. Ведомость ресурсов (материалов)

| № п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0109787 |
| 2 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5,5965 |
| 3 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1,6933 |
| 4 | 01.3.04.08-0014 | Масло креозотовое | т | 0,221414 |
| 5 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 8,1582 |
| 6 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 49,192805 |
| 7 | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,897 |
| 8 | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,051146 |
| 9 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 493,158504 |
| 10 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,1117333 |
| 11 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,82 |
| 12 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,000287 |
| 13 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,073024 |
| 14 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,465229 |
| 15 | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,001435 |
| 16 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,500643 |
| 17 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,053669 |
| 18 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000861 |
| 19 | 08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,52639 |
| 20 | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0055678 |
| 21 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0296 |
| 22 | 08-22-1-02-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-опоровозами до 22 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 13,58 |
| 23 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 17,0289076 |
| 24 | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 0,459 |
| 25 | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,0029561 |
| 26 | 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3 | 0,66462 |
| 27 | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | 2,1318 |
| 28 | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 1,168384 |
| 29 | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 1,2495 |
| 30 | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0388488 |
| 31 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0098897 |
| 32 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,3999 |
| 33 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,009 |
| 34 | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0155541 |
| 35 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0015 |
| 36 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,001722 |
| 37 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 |
| 38 | ФСБЦ-01.3.04.08-0014 | Масло креозотовое | т | -0,17076 |
| 39 | ФСБЦ-01.4.01.02-0023 | Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм | шт | 1,008 |
| 40 | ФСБЦ-01.4.01.03-0061 | Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ | шт | 1,008 |
| 41 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 93 |
| 42 | ФСБЦ-04.3.02.04-0301 | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 13 |
| 43 | ФСБЦ-08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 59,75 |
| 44 | ФСБЦ-11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | -1,3471576 |
| 45 | ФСБЦ-11.1.02.04-0057 | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 24 см | м3 | 66,4565 |
| 46 | ФСБЦ-11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III | м3 | 8,091 |
| 47 | ФСБЦ-11.1.03.06-0039 | Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 45 мм и более, сорт III | м3 | 15,3 |
| 48 | ФСБЦ-11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | -0,080384 |
| 49 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | -1,2495 |
| 50 | ФСБЦ-14.2.06.01-0109 | Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения | т | 0,011316 |

# 3. Условия выполнения работ:

3.1. Общие требования и условия к выполнению работ, к результату работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями Контракта, Локальным сметным расчетом, настоящим Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный Контрактом срок.

Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ.

Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Подрядчик принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

На все производимые работы Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию, вести общий журнал работ, предоставить приказы на ответственных лиц за производство работ, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. На применяемые материалы предоставить сертификаты, паспорта, паспорта качества.

Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в светлое время суток, в рабочие, выходные и праздничные дни. Границы опасных зон должны быть обозначены.

Подрядчик должен нести расходы по содержанию объекта с момента начала производства работ до их сдачи Заказчику.

Подрядчик должен обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан применять материалы, получившие сертификаты соответствия, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий на территории Российской Федерации. Копии сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику до начала выполнения работ с применением данных материалов. Подлинники указанных документов необходимо предоставить в составе исполнительной документации при приемке работ, выполненных с применением таких материалов.

Стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов включена в стоимость контракта.

Подрядчик должен производить очистку прилегающей территории от строительного мусора и других отходов строительства по мере накопления с тем, чтобы не позднее суток по окончании строительных и ремонтных работ на объекте, территория объекта была полностью очищена. Вывоз мусора необходимо осуществлять на территорию свалки. Сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям не допускается.

До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Контракте срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Не выполнение или не своевременное выполнение требований настоящего Технического задания влечет ответственность Подрядчика в соответствии с условиями Контракта.

При производстве работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику скрытые работы к освидетельствованию и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы с предварительным уведомлением Заказчика (не менее одного рабочего дня). Выполнение последующих работ без оформления и подписания соответствующих типовых актов на предыдущие скрытые работы не допускается.

3.2. Требования к качеству работ.

Работы производить в соответствии со сметной документацией, настоящим техническим заданием, СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги" актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.02-85 "Автомобильные дороги",  ВСН 7-89 «Указания по строительству и ремонту гравийного покрытия».

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы, составляет 8 (восемь) лет	 со дня подписания сторонами документа о приемке.

Гарантия распространяется на недостатки и/или дефекты, выявленные и/или возникшие в гарантийный период, за исключением несоответствий и/или дефектов, возникших вследствие ненадлежащего эксплуатации объекта, а также  в результате действия третьих лиц. При наступлении гарантийного случая гарантия продлевается на срок, прошедший с момента выявления страхового случая до момента его устранения.

Основанием для выполнения гарантийных обязательств является наличие дефекта используемых материалов и оборудования при производстве работ, нарушении технологии при производстве работ; причинной связи между гарантийным случаем и вредом, возникшим при эксплуатации результата работ.

При наступлении гарантийного случая по согласованию сторон может быть проведена экспертиза, выбор эксперта осуществляется Заказчиком. Эксперт проводит экспертизу на основании результатов работы комиссии (акт, пояснения, фотографии объекта, на котором произошел гарантийный случай и др.), которая формируется из представителей Заказчика и Подрядчика (при его наличии), которые должны прибыть на объект в сроки, указанные в уведомлении о произошедшем случае.

Заказчик вправе приступить к устранению инцидента или аварии, не дожидаясь сбора комиссии, предварительно сфотографировав место инцидента или аварии и прилегающую территорию, с последующим предоставлением материалов в комиссию.

Отсутствие представителя Подрядчика в составе комиссии, при его надлежащем уведомлении, не является основанием для непризнания материалов комиссии. В комиссию могут входить и иные представители.

Обязанность по уведомлению представителя Подрядчика (при его наличии) лежит на Заказчике.

При наступлении события, имеющего признаки гарантийного случая, Заказчик должен:

- уведомить в соответствии с порядком, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, ответственного представителя Подрядчика о наступлении события, имеющего признаки гарантийного случая,

- предпринять все возможные меры для уменьшения размера ущерба, указать в уведомлении, направленном в адрес Подрядчика причин, обстоятельств и возможных последствий события в случае, если такая возможность и такие сведения имеются у Заказчика. Уведомление должно содержать информацию о характере и причинах действий, моменте их совершения; размер возможного ущерба, имена, адреса всех лиц, вовлеченных в событие и другие сведения, позволяющие разобраться в обстоятельствах, связанных с наступившим событием, определить размеры ущерба и суммы возмещения, принять решение по поводу привлечения экспертов.

- уведомить Подрядчика обо всех претензиях, поступивших Заказчику (эксплуатационной компании) в связи с наступлением события.

Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех изменениях контактной информации ответственного лица по гарантийным обязательствам (адрес, телефон, контактное лицо по гарантийным обязательствам и т.д.).

4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

По окончании выполнения ремонтных работ оформляются и передаются Заказчику:

- общий журнал работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

| ЗАКАЗЧИК Администрация сельского поселения «Село Манилы» _________________/_______________/ «____»________________2025 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _______________________ __________________/_______________/ «____»________________2025 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к контракту №_____ от «__» _______ 202_ г.

Сметная документация

Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы

1. Смета контракта

Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы | усл.ед. | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС (ставка __%) |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС: |  |  |  |  |

2. Локальный сметный расчет

«Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы».

(прилагается отдельным файлом)

| ЗАКАЗЧИК Администрация сельского поселения «Село Манилы» _________________/_______________/ «____»________________2025 г. М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _______________________ __________________/_______________/ «____»________________2025 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к контракту №_____ от «__» _______ 202_ г.

| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График выполнения строительно-монтажных работ по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автодорожного моста через р. Манилка в с. Манилы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | начало работ | окончание работ | Физический объем | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | январь |  |  | … |  |  | сентябрь |  |  |
|  |  |  |  |  | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена Контракта _____________________ руб. ________ коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок исполнения Контратка: до "______" ______________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер окончательной оплаты по Контракту _________________________ руб. ___________ коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к контракту №_____ от «__» _______ 202_ г.

## ФОРМА АКТА 
ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

с. Манилы									         «___»  _____ 20__г.

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с   Контрактом № ____________ от «___» _________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик не выполнил обязательства по ____________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование работ, перечень недостатков с указанием стоимости непроведенных работ)

2. Работы выполнены (не в полном объеме, не в установленные сроки, ненадлежащего качества) ________________________________________________________________________
3. Стоимость непроведенных работ (работ, выполненных с нарушениями условий Контракта) составляет _______________________________________________________________________
4. Установленный   Заказчиком срок устранения Подрядчиком выявленных недостатков:______________________________________________________________________
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу/в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

| Заказчик: _____________________________________ _____________________/________________/ "___" ___________ 20__ г. М.П. | Подрядчик: ___________________________ _____________/ _____________ / "___" ___________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Начисление Подрядчику ________ (неустойки, штрафа, пени) за ____________________ (факт нарушения условий Контракта) в размере _____________ рублей (________________________ ____________________________ рублей _____ копеек), подтверждаю:

| Заказчик: _____________________________________ _____________________/________________/ М.П. | Подрядчик: ___________________________ _____________/ / М.П. |
| --- | --- |

Форму Акта выявленных недостатков утверждаю

| Заказчик: _______________________ | Подрядчик: _______________________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ _____________________/____________/ "___" ___________ 20__ г. М. П | ____________________________ _____________/ / "___" ___________ 20__ г. М. П. |

«Плата, подлежащая внесению участником закупки за заключение контракта», если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ полежит внесению участником закупки плата за заключение контракта.

В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ полежит внесению участником закупки плата за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указывается  «2.1. Плата, подлежащая внесению участником закупки за заключение контракта,  составляет: _______ рублей _____ копеек.». В этом случае пункты 2.2 — 2.10 контракта не применяются.

Обеспечение гарантийных обязательств не осуществляется, в случае если участник закупки, с которым заключается контракт, является казенным учреждением.

Обеспечение контракта не осуществляется, в п. 8.1.4. напротив размера обеспечения исполнения контракта не заполняется в случае:

- если участник закупки, с которым заключается контракт, является казенным учреждением.

При заполнении указывается один из вариантов.

Указывается при начислении неустойки, штрафа, пени.